## Sheet1
Laporan Sistem |  |  |  | Laporan Sistem
No | Tahap | Subtahap | Status | No | Tahap | Subtahap | Status
1 | Membuat Basis Data | Membuat Skema | 100% | 1 | Membuat Topologi Jaringan | - | 100%
|  | Implementasi Pada Laravel | 100% | 2 | Membuat Basis Data | Membuat skema | 100%
|  | Migrasi Basis Data | 100% |  |  | Implementasi pada laravel | 100%
2 | Membuat Topologi Jaringan | - | 100% |  |  | Migrasi basis data | 100%
3 | Membuat Lingkungan Pengembangan | Membuat VM Admin | 100% | 3 | Pra Pemrosesan | Mencari IP dan MAC Address dengan credential user | 100%
|  | Membuat VM Client | 100% |  |  | Mengirim permintaan ke WLC PENS (Wireless Lan Controller) PENS menggunakan informasi MAC Address | 100%
|  | Membuat VM Server | 100% | 4 | RSSI Fingrprint | Membuat measurement point yang tersebar pada Floor Plan | 0%
4 | Pra Pemrosesan | Mencari IP MAC Address dengan Credential User | 100% |  |  | Setelah itu melakukan perhitungan RSSI Value pada setiap measurement point yang ada. | 0%
|  | Mengirim Permintaan ke WLC PENS (Wireless Lan Controller) PENS menggunakan informasi MAC Address | 100% |  |  | Nilai RSSI pada measurement point akan disimpan dalam database sebagai RSSI Fingerprint | 0%
5 | RSSI Fingrprint | Membuat measurement point yang tersebar pada Floor Plan | 0% | 5 | Pengolahan Nilai RSSI Fingerprint Pegawai Terhadap RSSI Fingerprint | Menghitung Euclidean Distance pada setiap measurement point yang ada pada RSSI Fingerprint | 0%
|  | Setelah itu melakukan perhitungan RSSI Value pada setiap measurement point yang ada. | 0% |  |  | Retrieve semua measurement points yang ada pada lantai (l) lalu hitung Euclidean Distance | 0%
|  | Nilai RSSI pada measurement point akan disimpan dalam database sebagai RSSI Fingerprint | 0% |  |  | Menghitung weight dari setiap measurement points | 0%
6 | Pengolahan Nilai RSSI Fingerprint Pegawai Terhadap RSSI Fingerprint | Menghitung Euclidean Distance pada setiap measurement point yang ada pada RSSI Fingerprint | 0% |  |  | Output Pengolahan Nilai RSSI | 0%
|  | Retrieve semua measurement points yang ada pada lantai (l) lalu hitung Euclidean Distance | 0% | 6 | Autentikasi | Penambahan faktor UserID dan Password pada riskengine | 0%
[6 empty] | Penambahan faktor IP Address pada riskengine | 0%
[6 empty] | Penambahan faktor MAC Address pada riskengine | 0%
[6 empty] | Penambahan faktor lokasi pada riskengine | 0%
[6 empty] | Penambahan faktor login time pada riskengine | 0%
[6 empty] | Penambahan faktor screen resolution pada riskengine | 0%
|  | Menghitung weight dari setiap measurement points | 0% | 7 | Otorisasi | Membuat aturan otorisasi multiuser | 100%
|  | Output Pengolahan Nilai RSSI | 0% | 8 | Membuat Layout Web EEPIS Mobile | Halaman login dan register | 100%
7 | Autentikasi | Membandingkan User Agent dengan Basis Data RSSI Fringerprint | 0% |  |  | Halaman awal
8 | Otorisasi | Membuat Aturan Otorisasi | 100% |  |  | Halaman admin
9 | Membuat Layout Web EEPIS Mobile | Halaman Login Register | 100% |  |  | Halaman add user
|  | Halaman Awal | 100% |  |  | Halaman update status
|  | Halaman Admin | 100% | TOTAL |  |  | 38.1%
|  | Halaman Add | 100%
|  | Halaman Update Status | 100%
|  | Halaman Delete | 100%
TOTAL |  |  | 65.22%
No
1
2
3